附件1

“十五五”上海市基础教育教师培训课程建设项目实施方案

为弘扬教育家精神，落实《教育发展“十五五”规划》要求，本项目以主题课程开发与建设为核心，坚持需求导向、分层适配、共建共享，精准匹配全学段、全学科教师分层成长需求，建设结构科学、适配性强的市级共享课程资源库。具体内容如下：

一、工作目标

1.以精准匹配不同学段、学科教师发展需求、分层支撑教师阶梯式成长为核心，建设总量充足、层级分明‌、适配性强的市级教师培训课程资源库。

2.课程覆盖学前教育至高中全学段，以及国家课程方案规定的全部学科，精准适配不同教龄，不同发展阶段教师核心成长需求，形成“全员达标—能力升级—素养培优—骨干引领”的全梯队培养闭环。

3.建设一批可复制、可推广的市级精品课程资源，持续长效满足全市教师专业发展动态需求，扩大优质教师教育资源供给，全面提升优质课程资源的辐射力和共建共享效能。

二、项目实施

（一）课程体系与分层设置

1.实现全域覆盖。依据《上海市基础教育教师培训课程建设申报指南》（附件1），课程按学段、学科分类布点，并按教师成长梯队分层配置。立项前逐项核对课程供给，对尚无课程的学段、学科优先安排立项。

2.按需动态调配。课程门数与学时总量依据各学段、各学科、各梯队教师规模及培训需求统筹确定，需求集中的适当增加，需求分散的确保基本设置。

（二）课程立项类型与数量

- 1.课程立项类型分为一般主题课程与重点主题课程两类。计划课程立项共200门。其中一般主题课程160门，重点主题课程40门。

- 2.一般主题课程以单一主题或单一学段（学科）为单位开发的单门课程。团队成员总数原则上不超过6人。

3.重点主题课程以国家重大政策、重要文件为选题依据，由若干门围绕共同专业发展目标设计、各具明确目标与内容、相互衔接关联的课程，经系统整合形成的课程群，团队成员总数原则上不超过10人。

（三）预期成果

1.建设一批由一线优秀教师自主研制的精品主题课程资源，形成经验交流与专题分享成果。

2.依据教师专业成长规律，形成分层分类覆盖教师职业生涯全周期的课程资源体系。

3.建立市、区联动，教研引领，资源共享的课程建设与推广机制。

（四）课程成果权属与使用

1.课程通过终期验收评审后，纳入上海市教师教育管理平台课程资源库统一管理。

2.课程成果著作权由市教师教育学院享有，课程建设团队带入本项目的在先成果，其原有著作权仍归原权利人所有，不因参与本项目而转移。

3.市教师教育学院在学院业务范围内享有课程成果的使用权，可用于本市教师培训项目的展示、推广及非商业性使用；课程建设团队如需将课程成果用于超出课程资源库范围的情形，应当事先取得市教师教育学院书面同意。

三、申报要求

1.本次征集分为个人申报、单位申报和联合申报三类。三类申报均须组建课程建设团队，团队设1名领衔人和若干名核心成员。

2.课程申报主体以一线优秀教师为基础，区级教研员申报人数原则上不超过总体的40%。所有团队成员须无师德师风负面记录。

3.鼓励市级教研员、第五期“上海市普教系统名校长名师培养工程”成员、“上海市东方英才计划”成员，以及“上海市中小学（幼儿园）见习教师基本功大赛”‌获奖教师、“上海市基础教育中青年教师教学比赛”‌获奖教师参与申报。

4.已参与市级其他同类专项且获得经费支持的申报人，原则上可申报本项目课程，但不再重复拨付经费。具体见“五、经费支持额度”。

四、项目开展时间

（一）课程申报与评审时间

1.课程主题申报（2026年10月15日—10月30日）

- （1）填写《上海市教师培训课程资源申报表》（附件2）全部内容，课程领衔人所在单位须审核并盖章。

- （2）课程须符合版权合规性，明确所有课程的素材不存在知识产权侵权问题。课程领衔人及所有团队成员均须在承诺书处签字。

2.课程立项评审（2026年11月1日—11月10日）

- 市教师教育学院组织专家对所报主题课程进行评审，确定立项课程。未在规定期限内递交材料的，视为放弃本次市级共享课程的申报；材料未按要求提交或存在缺项的，不予纳入评审环节。

3.课程开题指导（2026年11月11日—11月30日）

- （1）立项后，由上海市教师教育学院组织专家对立项课程进行开题指导；项目领衔人依据开题意见与任务安排，与项目主管部门签订项目任务书。

- （2）所有项目团队须明确主题课程资源开发、建设目标、内容、进度、预期成果等，并严格按照执行。

4.中期考核、过程性评价（2027年1月—8月）

- （1）组建项目指导团队。市区协作成立跨学科、跨领域的专家指导团队为各项目提供全程指导和咨询服务。

- （2）每次课程建设研讨活动需及时梳理、总结，留档，如活动通知、参与成员签到表、研修教案及其他相关记录。

5.终期验收、结项（2027年9月—12月）

- （1）所有团队须提交完整的项目成果，经上海市教师教育学院组织专家进行结项评审，通过评审才能结项。

（2）通过评审的课程资源可在市级展示、推广应用。

（二）课程建设周期

- 本项目周期为2年，后续课程申报原则上为每2年评选1次，具体安排视工作需要酌情确定。

五、经费支持额度

- 1.本项目经费仅用于立项通过的课程建设团队。一般主题课程单个团队总经费5万元，2026年立项后按任务进度据实拨付50%，即2.5万元。重点主题课程单个团队总经费20万元，2026年立项后按任务进度据实拨付50%，即10万元。

- 2.2027年完成课程建设任务并通过终期评审验收后，按合规流程据实拨付剩余部分。

- 3.课程建设团队依托所属区教师教育学院或学校，为本项目配套技术支持经费。

- 4.市教师教育学院在职人员（含教研员），承担本项目课程建设任务的，不纳入项目经费资助范围。

- 5.本项目经费全部以劳务费形式支付，标准执行市级统一规定，仅向实际承担课程开发的团队成员发放，项目主管部门履职人员不得领取；按完成工作量据实核算，直达个人账户，全程留痕，接受财政、审计监督。

六、组织管理与保障

（一）组织管理

本项目设立专项领导小组，统筹负责项目整体规划、组织实施和质量监控；同步组建专家指导团队，为项目提供专业理论支撑与实践路径指导。

上海市教师教育学院教师发展服务部承担项目日常管理职责，统筹落实资源配备、任务分解、后勤保障、宣传推广等各项工作，牵头制定项目实施方案和质量标准，明确各阶段工作任务与考核要求。

- 市、区、校协同保障

- 各区教育学院负责组织本区项目的遴选、初审与推荐报送，为区域内入选项目落地提供配套支持，协助市级层面开展片区专题教研与成果交流活动。项目领衔人所属学校或学院负责落实课程资源拍摄、场地协调、配套服务等相关支撑保障工作。