2019年度浦东“数字学习中心”试点建设项目应用方案

（讨论稿）

浦东新区城乡一体化中小学信息化“数字学习中心”试点建设项目，是落实上海市教委等9家单位《关于印发<促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）>的通知》（沪教委（2015）139号）要求，在教育部及上海市开展《教育信息化2.0行动计划》的要求大背景下进行的。本项目是一个技术前瞻性项目，项目以“数字化智慧学习环境建设”为抓手，加快推动试点校信息技术与教育教学融合创新发展，促进信息技术在教学中的创新性应用，是智慧校园建设的重要组成部分。

一、应用目标

项目实施以“建设与应用并重，融合与创新共进”为目标。2019年度总体目标为在做好学校相关软硬件设施建设基础上，融合教育大数据技术规范，对接区域相关系统，做好区-校两级的集中监控展示系统；规划及实施区域层面的主题研讨、展示交流活动，融合技术应用，创新教育教学新模式，以信息化软硬件环境支撑带动15所试点学校教与学方式的变革。以基于数字化环境变革的课题研究、课程开发、课程创新实施等形式，带动15所学校教师围绕数字学习中心开展教学实践的研究工作，促进一批教师的专业成长。

二、应用实施计划

1.项目应用推进人员安排

为更好地指导管理学校数字学习中心应用工作，信息中心安排了教师蹲点服务的工作推进方式，蹲点教师围绕学校数字学习中心建设主题，组织学校管理人员、学科教师开展培训；定期到学校指导参加数字学习中心应用教研活动，指导推进工作；挖掘学校应用特点与亮点，辐射成果，每学期开展一次展示活动。

2.应用活动计划

按照项目实施进度安排，计划在今年上半年进行项目预验收。本年度上半年计划安排一次学校项目专题研讨、学校数字学习中心应用情况交流；下半年计划安排一次专题研讨、一次区域展示活动、一次总结交流活动。整个年度中，由区域组织、学校发起，实施若干次片区范围交流活动。

本学期实施计划初步如下表

| 活动主题 | 活动时间 | 参与对象 |
| --- | --- | --- |
| 项目专题研讨活动 | 2019年4月 | 15所学校 |
| 学校数字学习中心应用情况交流 | 2019年5月 | 15所学校 |
| 数字学习中心专题研讨会议 | 2019年9月 | 专家、15所学校 |
| 区域展示活动 | 2019年11月 | 专家、15所学校 |
| 区域总结交流活动 | 2019年12月 | 15所学校 |
| 特定主题展示活动 | 2019年3月-12月 | 部分学校 |

三、学校应用实施要求

按照《关于浦东新区“数字学习中心”试点建设学校申报工作的通知》第二项“试点任务与要求”，结合浦东新区科经委信息化推进处对该项目的评审意见——“建议加强统一规范的制定和考核”、“考核指标应重点考核试点应用的效益，有统一、明确的全面考核指标”，试点学校要将数字学习中心应用作为重点项目工作，建立完善的工作机制，明确职责分工。

1．学校成立“数字学习中心”项目组。由校级领导牵头，负责管理本校的项目实施及应用工作，组建发展学科应用团队。

2．扩大教师培训面，积极配合区里实施应用推进活动。参加区域及校本的数字学习中心培训活动，扫除技术应用障碍；按时参加区统一组织的项目应用研讨活动、展示活动，与蹲点教师共同协商本校的展示活动。

3．学校结合自身学校特色，在做好项目建设的基础上，将学校特色与项目应用融合一起，充分挖掘项目应用内涵，参与信息化专项课题研究，发挥项目应用效益，扩大项目实施影响。

4．鼓励学校在数字学习中心这样一个全新的信息化学习环境中，开发研制新的校本课程；或在新的环境中，整合学校原有的校本课程，创新原有的学习方式与教学方式，发挥数字学习中心效益。

5．配合区端集成展示要求，做好学校基础数据的采集；按要求做好日常应用数据信息的记录、信息资源的上传等工作。

从智慧教学应用、融合创新应用、过程组织管理，三个维度，对学校组织应用提出下表要求。

| 类别 | 事项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧教学应用 | 学科教学实践应用案例 | 学校教师在数字学习中心开展教学活动，有教学课例、教案等相关资料 | 每学期完成10节以上录播课资源 |
|  | 学科教师应用经验论文 | 教师有在数字学习中心改进教学的相关经验论文 |  |
|  | 专题教研活动的经验 | 开展专题教研活动，探讨如何促进教学改进 |  |
|  | 课题研究、课程开发与实施的课程创新 | 围绕数学数字中心应用，以课题为抓手开展应用研究。 |  |
| 融合创新应用 | 英语听说训练 | 开展英语听说教学及听说模考训练 | 结合各校方案 |
|  | 创新实践体验的实施（VR、3D打印等） | 根据设备配备，组织学生开展创新实践体验 |  |
|  | 学生数字化阅读 | 依托数字学习中心场所，开展数字化阅读 |  |
| 过程组织管理 | 学校数字学习中心应用组织 | 成立项目组，提交数字学习中心应用计划 |  |
|  | 教室使用的过程管理 | 学科应用、教师应用、设备应用等过程情况管理记录 | 呈现在区端显示 |
|  | 学校推进工作的总结 | 有推进工作的总结 |  |

四、区域项目支持

1.项目培训

培训对象分为三类：学校管理员培训（每校两名）；学科教师培训（建议35岁以下年青教师全员参与）；英语专项培训（英语教研组）。

项目技术管理培训涉及到中控系统、能效系统、门禁管理系统、信息发布系统、人脸识别系统、互动教学工具、录播资源管理系统、行为分析系统、英语听说系统等知识的综合性培训，以确保相关操作人员、管理人员能够独立进行管理、运行、故障处理及日常测试维护等工作。学科教学应用培训重点涉及学生终端的使用及管理、互动教学软件的使用、教室多屏的互动教学、教师中控端的使用等。

2．专家指导

建立数字学习中心应用的专家指导团队，信息中心蹲点教师全程把握学校应用研究方向，共同参与听评课教研活动交流，聘请专家对学校应用进行指导。

3．搭建平台

支持学校申报信息化相关课题、参加信息化竞赛、开展信息化展示研讨等相关活动。

教发院教育信息中心

2019年2月28日