# 附件1

# 2026年上海市中小学青年教师专业成长研修项目

# 实施方案

- 教师专业发展是提升教育质量的关键。上海市长期以来一直致力于基于校本研修探索和创新教师专业成长支持体系，各中小学已形成较为成熟的校本研修模式。为充分发挥校本研修的示范引领作用，增强优秀学科教师的专业辐射力，本项目将以学校为主体，依托优势学科教研组与真实教学场景，构建沉浸式研修共同体，重点提升青年教师在真实教学情境中的课程设计与实施能力。为此，上海市教师教育学院启动“2026年上海市中小学青年教师专业成长研修项目”，具体要求如下：

一、项目目标

（一）构建校本研修优质资源共建共享机制，依托市级教师专业发展学校组建联合体，推动校际、区域间经验交流与资源整合。

（二）探索“市—区—校”三级联动模式，建设校本研修优质资源示范中心，促进资源的孵化、成型、应用与持续创新。

（三）打造优质课程资源，支持先导学校系统提炼校本研修成果，围绕新时代青年教师发展需求，形成一批可复制、可推广的优质课程资源。

（四）提升青年教师专业能力：通过项目实施，提升青年教师在育德、教学、教研、评价、信息技术融合等方面的专业素养与实践能力。

二、项目实施

（一）申报对象

项目由1名领衔人和若干名核心成员构成。

项目领衔人应在本市中小学执教 5 年以上，优先从市区级教师专业发展学校遴选，须具有中级及以上专业技术职称，年龄在45 周岁以下，在本学科领域具备一定教学知名度与学术影响力，拥有较为扎实的研究成果积累。项目核心成员由领衔人自行招募3-6名优秀教师，一般以本校教师为主。

- 项目数量和周期：

- 立项80个项目左右；实施周期为1年半。

（三）实施过程

1.立项评审：市级组织专家对各区所报项目进行评审，确定立项项目。

2.开题指导：市级组织专家对立项项目进行开题指导；与项目领衔人签订任务书,明确资源建设目标、内容、进度、预期成果等；召开项目启动会，进行全面部署和动员。

3.专家引领：组建项目指导专家团队。市区协作成立跨学科、跨领域的专家指导团队,为各项目提供全程指导和咨询服务，加强成果形式、结构、内容的系统化指导。项目领衔人及成员定期参与市区组织的专题培训，提升项目实施能力。

4.实施培养：通过自主招募的方式，在全市范围内选拔具有2-10年教学经验的青年教师加入项目组，通过为期半年的浸润式学习和系统培训，共同研讨、共同完善课程资源。

5.课程资源深度开发：各项目结合前期青年教师研修实践情况，将项目研究成果高质量地转化为契合青年教师专业成长的研训课程。

6.项目结项：项目组须提交完整的项目成果，经过上海市教师教育学院组织专家进行结项评审，通过评审才能结项。

7.推广应用：选择优秀的项目成果在市级展示研讨, 通过市区辐射交流，扩大资源的辐射面和影响力；初步建立资源建设、应用跟踪评估与激励机制，持续发挥对于青年教师专业成长支持的辐射和引领价值。

（四）项目时间安排

| 时间进度 | 实施内容 |
| --- | --- |
| 2026.10 | 发布通知，组织申报 |
| 2026.11 | 立项评审、开题指导，签约启动 |
| 2026.12-2027.6 | 梳理成果，依托项目组织开展青年教师研修 |
| 2027.7-2027.9 | 成果优化，形成课程资源 |
| 2027.10-11 | 成果总结，专家论证，项目结项 |

（五）预期成果

1.开展一系列学校联合体青年教师专业成长的经验交流、分享专题活动；

2.举办中小学青年教师专业成长工作坊；

3.建设一批高质量、多样化的推动青年教师专业成长的课程资源。

三、组织管理与保障

构建市、区、校三级项目研究指导网络，形成市、区、校青年项目的协同推进机制。

1.市级项目组：负责对项目进行整体规划与年度工作设计，开展项目评审、开题论证、青年培养、结项考核、成果认定等全过程性管理。

2.专家团队：成立由本市中小学（幼儿园）校（园）长、区教育学院院长、市区教科研人员、市区师训人员、高校专家等组成的专家指导团队，对各项目开题、中期评估、结项等进行指导。

3.区教育学院：负责本区青年教师成长研修项目管理与实施，为确保课程建设的高质量研制、实施和成果提炼，至少进行2次过程性指导。

4.项目领衔人所在学校或所在区负责课程资源的拍摄工作。项目领衔人按计划开展项目研究、组织培训、课程研发，完成项目交付的各项任务。